## PITCS-FOMES-FIUPEA
Programa: Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)
Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social |  | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta de cada Actividad | Calendarización para la Ejecución de las Actividades
[5 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1. PLANEACIÓN
1 | Designar un responsable de las actividades de contraloría social. | Titular de la Institución | Oficio | 1 | bar: MAYO 18
2 | Establecer la coordinación con el Programa para acordar lo referente a la Contraloría Social. | Responsable de la Contraloría Social de la Institución | Actividad | 1 | bar: MAYO 18 to JUNIO 22
3 | Elaborar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social y enviarlo al Programa para su aprobación. | Responsable de la Contraloría Social de la Institución | Programa elaborado | 1 | bar: JUNIO 23
2. PROMOCIÓN
4 | Difundir a través de la página de Internet Institucional la información referente a las actividades de contraloría social y de los servicios y apoyos que ofrecen los Programas. | Responsable de la Contraloría Social de la Institución | Información publicada en la página de Internet | 1 | bar: MAYO 18 to JUNIO 25
5 | Difundir la Cédula de Vigilancia a través de la página de Internet Institucional. | Responsable de la Contraloría Social de la Institución | Documento difundido | 1 | bar: MAYO 18 to JUNIO 25
6 | Difundir la Cédula de Vigilancia a través de un taller a todos los beneficiarios | Responsable de la Contraloría Social de la Institución | Evento realizado | 1 | bar: MAYO 18 to JUNIO 25
7 | Proporcionar asesoría en materia de contraloría social a los beneficiarios de los Programas. | Responsable de la Contraloría Social de la Institución | Asesoría proporcionada | variable | bar: MAYO 18 to DICIEMBRE 52
3 SEGUIMIENTO
8 | Capturar en el sistema informático las actividades de asesoría en materia de contraloría social: | Responsable de la Contraloría Social de la Institución | Asesoría capturada | variable | bar: ABRIL 16 to ABRIL 17; JULIO 27 to JULIO 28; OCTUBRE 40 to OCTUBRE 41
9 | Recopilar y capturar las cédulas de vigilancia en el sistema informático. | Responsable de la Contraloría Social de la Institución | Cédula capturada | variable | bar: JULIO 27 to DICIEMBRE 52
10 | Capturar la información contenida en las minutas | Responsable de la Contraloría Social de la Institución | Minuta capturada | variable | bar: JULIO 27 to DICIEMBRE 52
11 | Recopilar, canalizar o dar atención a quejas y denuncias. | Responsable de la Contraloría Social de la Institución | Queja y/o denuncia atendida | variable | bar: JULIO 27 to DICIEMBRE 52
12 | Capturar en el sistema informático las quejas y denuncias. | Responsable de la Contraloría Social de la Institución | Queja y/o denuncia capturada | variable | bar: JULIO 27 to DICIEMBRE 52
13 | Analizar los resultados de la contraloría social y plantear acciones de mejora. | Responsable de la Contraloría Social de la Institución | Acción de mejora propuesta | variable | bar: JULIO 27 to DICIEMBRE 52
14 | Elaborar un reporte semstral de las asesorías y difusión realizadas de la contraloría social. | Responsable de la Contraloría Social de la Institución | Reporte elaborado | variable | ENERO 1: Año 2013
M. en C. Miguel Angel Ojeda Ruiz de la Peña Responsable de Contraloría Social Universidad Autónoma de Baja California Sur
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2011