## PETCS-PRODEP
Actividades de promoción de Contraloría Social |  | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta de cada Actividad | Calendarización para la Ejecución de las Actividades
[5 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1. PLANEACIÓN
1 | Designar al responsable de las actividades de Contraloría Social en la Institución | Titular Institucional | Oficio de nombramiento | 1 | bar: ENERO 1 to ENERO 4
2 | Establecer vinculo de coordinación con el Órgano Estatal de Control para la asesoria y capacitación del Comité de Contraloría Social. | Responsable de Contraloría Social | Actividad | 1
2. PROMOCIÓN
1 | Integrar el Comité de Contraloría Social del PROFOCIE en la UABCS | IES | Información publicada | 1 | bar: MARZO 9 to ABRIL 13
2 | Registrar el Comité de Contraloría Social ante la Instancia Correspondiente | IES | Acta de registro de Comité | 1 | bar: MARZO 9 to ABRIL 13
3 | Impresión y entrega a beneficiarios del material de promoción de la Contraloría Social | Responsable de Contraloría Social | Folleto | 1 | bar: JUNIO 23 to DICIEMBRE 52
5 | Registrar en el SICS el Comité de Contraloría Social constituido | Responsable de Contraloría Social de las IES | Acta de registro de Comité | 1 | bar: OCTUBRE 40 to NOVIEMBRE 46
6 | Realizar reunion con los beneficiarios y Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría. | Responsable de Contraloría Social de las IES | Minutas | 1 | bar: OCTUBRE 40 to NOVIEMBRE 46
3 SEGUIMIENTO
1 | Capturar en el SICS las actividades de promoción de contraloría social | Responsable de Contraloría Social | Información capturada | 1 | bar: JULIO 27 to JULIO 28; OCTUBRE 40 to OCTUBRE 41
2 | Captura de las cédulas de vigilancia en el SICS | Responsable de Contraloría Social de las IES | Cédulas e capturadas | 1 | bar: JULIO 27 to JULIO 28; OCTUBRE 40 to OCTUBRE 41
3 | Captura del informe final de las actividades de contraloría social en el SICS | Responsable de Contraloría Social de las IES | Informe capturado | 1
4 | Recibir, atender o canalizar las quejas y denuncias presentadas | Responsable de Contraloría Social | Queja o denuncia presentada | 1 | bar: JUNIO 23 to DICIEMBRE 52
5 | Realizar informe sobre las quejas o denuncias presentadas | Responsable de Contraloría Social | Informe | 1 | bar: NOVIEMBRE 48 to DICIEMBRE 52
6 | Analizar los resultados de la contraloría social y plantear acciones de mejora | Responsable de Contraloría Social | Informe | 1
C.P. Soledad del Carmen Arámburo Montalvo Responsable de Contraloría Social Universidad Autónoma de Baja California Sur
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2015